## 项目周报
编号 | 类别 | 现场/产品线 | 工作内容 | 等级 | 功能点 （需求功能描述） | 改造点 （具体实现修改描述） | 状态 | 计划完成时间 | 人员 | 完成量 | 累计占用天数 | 本周占用天数 | 下周占用天数 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 需求接收时间 | 要求完成时间 | 延误告警级别 | 延误天数 | 延误原因 | DMP情况 | 文档输出物状态 | 备注
1 | 工具 | 广告运营管理后台 | 个人设置模块静态页编写 | 一般 | 输出静态页面 | 输出静态页面 | 完成 | 20160809 | 周晶晶
2 | 工具 | 广告运营管理后台 | 登陆页及首页logo调整 | 紧急 | 登陆页及首页logo调整 | 登陆页及首页logo调整 | 完成 | 20160809 | 周晶晶
3 | 工具 | 日志留存系统 | 系统管理 上网记录查询 | 紧急 | 输出静态页面 | 输出静态页面 | 进行中 | 20160813 | 周晶晶